TỔNG CỤC THỐNG KÊ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THỐNG  KÊ LÂM ĐỒNG                      Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số:   147   /KHĐT-CTK                 Lâm Đồng , ngày  21   tháng  03  năm 2018

KẾ HOẠCH

Điều tra doanh nghiệp năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1251/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 8 năm 2017 và Phương án điều tra của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra  doanh nghiệp năm 2018.

Để thực hiện tốt cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đảm bảo đúng phương án quy định; Cục Thống kê Lâm Đồng triển khai kế hoạch điều tra như sau:

I. Ở CẤP TỈNH:

1. Thành  lập Tổ Thường trực chỉ đạo điều tra:

Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng  chỉ đạo và điều hành chung cuộc điều  tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thành lập Tổ Thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp tỉnh, giao ông Nguyễn Công Thạnh - Phó Cục trưởng làm Tổ trưởng; Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng và Trưởng phòng Thống kê Thương mại làm Tổ phó. Các thành viên là Trưởng phòng: Tổng hợp, Nông nghiệp, Thanh tra; Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính; Kế toán trưởng và cán bộ, công chức phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng và phòng Thống kê Thương mại.

Tổ Thường trực có trách nhiệm giúp Cục trưởng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra theo phương án quy định.

Tổ trưởng Tổ Thường trực có trách nhiệm điều hành hoạt động của tổ, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thành phố  trong suốt quá trình triển khai điều tra.

Giao phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng thường trực và chịu trách nhiệm chính toàn bộ cuộc điều tra trên địa bàn toàn tỉnh; các phòng nghiệp vụ có trách nhiệm trong việc đôn đốc, kiểm tra chỉnh lý phiếu điều tra, đánh ký mã hiệu, nhập tin phiếu điều tra và kiểm tra số liệu nhập tin và chịu trách nhiệm số liệu kết quả tổng hợp điều tra thuộc nghiệp vụ phòng quản lý.

2. Công tác chuẩn bị điều tra:

2.1-  Lập danh sách đơn vị điều tra:

- Tổ Thường trực tỉnh (trực tiếp là Phòng TK Công nghiệp-xây dựng) phối hợp Sở Kế hoạch đầu tư và Cục Thuế tỉnh tiếp tục rà soát doanh nghiệp không tìm thấy, không thu được phiếu qua Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

- Danh sách đơn vị điều tra năm 2018 được lập dựa vào danh sách doanh nghiệp và danh sách các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp từ kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017; danh sách các doanh nghiệp chọn mẫu điều tra do Tổng cục Thống kê chọn;  danh sách doanh nghiệp thành lập mới và danh sách doanh nghiệp thuộc đối tượng và phạm vi điều tra từ các nguồn thông tin khác.

Trên cơ sở các danh sách doanh nghiệp trên, Tổ Thường trực tiến hành rà soát bổ sung tên, địa chỉ cho đầy đủ và chính xác, lập danh sách doanh nghiệp điều tra theo từng loại đối tượng, theo từng ngành kinh tế và theo đơn vị hành chính cấp huyện, gửi các Chi cục để triển khai rà soát và tổ chức điều tra ghi phiếu. Gồm 3 loại danh sách sau:

+ Danh sách 1:  Doanh nghiệp chọn mẫu điều tra phiếu 1A/ĐTDN-DN và các phiếu chuyên ngành ( từ 1A.1 đến 1A.9),  phiếu 1A.m, phiếu 2/ĐTDN-CP và phiếu 3/ĐTDN-HTPT;

+ Danh sách 2: Doanh nghiệp/HTX lập bảng kê danh sách phiếu 1B/ĐTDN-DNDS;

+ Danh sách 3: Doanh nghiệp không tìm thấy, không triển khai được trong Tổng điều tra kinh tế tiếp tục rà soát, xác minh;

-  Xây dựng phiếu mẫu phiếu khảo sát gửi cùng giấy mời để xác định lại loại hình kinh doanh, ngành nghề sản xuất, số cơ sở phụ thuộc và lao độngcủa doanh nghiệp;

- Phối hợp Bưu điện trong việc gửi giấy mời và nhận phiếu điều tra.

2.2-  Chọn các đơn vị điều tra:

a. Điều tra toàn bộ:

- Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm điều tra đối với văn phòng tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc và Phiếu 1A.7.2/ĐTDN-XNKDVNH (hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng);

- Cục Thống kê chịu trách nhiệm tổ chức điều tra các loại hình doanh nghiệp gồm:

+ Các DN hạch toán độc lập, trực thuộc tập đoàn, Tổng công ty đóng trên địa bàn;

+ Doanh nghiệp nhà nước (100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ);

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 100 lao động trở lên (riêng doanh nghiệp hoạt động ngành thương mại có từ 50 lao động trở lên);

+ Các doanh nghiệp có hoạt động SXKD chính trong các ngành: lưu trú; vận tải (hàng không, đường biển và đường sắt);

+ Doanh nghiệp có từ 2 cơ sở trực thuộc trở lên, trong đó có ít nhất 1 cơ sở đóng trên địa bàn tỉnh, TP khác với trụ sở chính của doanh nghiệp.

b- Điều tra mẫu:

- Là các doanh nghiệp ngoài nhà nước có dưới 100 lao động (rieng DN hoạt động ngành thương mại dưới 50 lao động) được chọn mẫu để điều tra theo phiếu 1A/ĐTDN-DN do Tổng cục Thống kê chọn;

- Doanh nghiệp chọn mẫu điều tra sử dụng công nghệ trong sản xuất (phiếu số 1Am/ĐTDN-KHCN). Dàn mẫu doanh nghiệp được chọn điều tra phiếu 1Am/ĐTDN-KH năm 2018 là dàn mẫu đã được chọn cố định điều tra năm 2017;

- Doanh nghiệp chọn mẫu điều tra Phiếu thu thập thông tin về chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh  (phiếu 2/ĐTDN-CP); doanh nghiệp chọn mẫu thu thập thông tin về hỗ trợ phát triển trong doanh nghiệp (phiếu 3/ĐTDN-HTPT). Dàn mẫu do Tổng cục Thống kê chọn.

Các doanh nghiệp ngoài nhà nước không thuộc đối tượng điều tra phiếu số 1A/ĐTDN-DN sẽ thu thập thông tin theo phiếu số 1B/ĐTDN-DNDS.

2.3  Công tác chuẩn bị:

- Phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng phối hợp với Phòng Tổ chức –Hành chính chịu trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ tài liệu điều tra như Quyết định, phương án, kế hoạch, công văn, giấy mời triển khai, phiếu khảo sát, phiếu điều tra và các tài liệu liên quan phân theo địa bàn huyện, thành phố;

- Tổ Thường trực chốt danh sách doanh nghiệp triển khai điều tra Phiếu 1A, phối hợp Bưu điện triển khai mời tập huấn nghiệp vụ điều tra.

3- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra.

Sau khi tập huấn ở Hội nghị Trung ương, Cục Thống kê sẽ khẩn trương tổ chức triển khai phương án, kế hoạch điều tra và tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp 2018 trên địa bàn tỉnh. Do tính chất phức tạp của cuộc điều tra, rút kinh nghiệm những năm trước, Cục Thống kê và Chi cục Thống kê tổ chức tập huấn điều tra trực tiếp cho doanh nghiệp, các lớp tập huấn dự kiến sau:

- Tập huấn nghiệp vụ điều tra cho Tổ Thường trực tỉnh; điều tra viên và giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện;

Thời gian tập huấn: Tổ chức vào ngày 28/3/2017 (có giấy mời riêng).

- Tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các doanh nghiệp: Cục Thống kê xây dựng mẫu khảo sát và giấy mời cho toàn bộ doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh thuộc danh sách điều tra phiếu 1A/ĐTDN-DN. Cục Thống kê trực tiếp tập huấn cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc và Bảo Lâm.

Thời gian tập huấn: Dự kiến từ 2/4/2018 đến 6/4/2018.

+ Tại Đà Lạt        :  3 lớp ( gồm DN đóng trên địa bàn TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương);

+ Tại Đức Trọng  :  1 lớp ( DN đóng trên địa bàn huyện Đức Trọng);

+ Tại Di Linh       :  1 lớp (DN đóng trên địa bàn huyện Di Linh).

+ Tại Bảo Lộc      :  1 lớp (DN đóng trên địa bàn TP Bảo Lộc).

+ Tại Bảo Lâm     :  1 lớp (DN đóng trên địa bàn huyện Bảo Lâm).

- Các huyện còn lại do Chi cục Thống kê tổ chức tập huấn, mỗi huyện tổ chức 01 lớp tập huấn cho các DN đóng trên địa bàn; Tổ Thường trực có trách nhiệm phối hợp, giám sát hướng dẫn nghiệp vụ. Thời gian tập huấn phải hoàn thành chậm nhất ngày 6/4/2018.

Đối với doanh nghiệp không tham dự tập huấn lớp trước sẽ mời dự lớp sau  hoặc lớp bổ sung.

4. Tổ chức triển khai điều tra.

Để đảm bảo thời gian điều tra theo quy định, Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai cuộc điều tra như sau:

- Thời điểm điều tra:  Từ 1/4/2018;

- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, phối hợp thu thập thông tin tại các doanh nghiệp đóng trụ sở trên địa bàn các huyện, thành phố; thời gian từ 1/4 đến 15/5/2018;

- Nghiệm thu, kiểm tra, chỉnh lý, nhập tin và truyền kết quả về Tổng cục; thời gian từ 25/4 đến 10/6/2018;

- Kiểm tra, tổng hợp, xử lý, sửa lỗi kết quả điều tra và báo cáo giải trình về TCTK;  thời gian từ ngày 11/6 đến ngày 15/7/2018;

- Tổng hợp đầy đủ kết quả của cuộc điều tra, phân tích và công bố kết quả vào  tháng 11 năm  2018.

- Tổ Thường trực tỉnh tổng hợp tiến độ các huyện và báo cáo tiến độ điều tra toàn tỉnh; thời gian báo cáo tiến độ ở cấp tỉnh: vào các ngày 6 và 26 hàng tháng (bắt đầu từ  ngày 6/4/2018 đến hết tháng 7/2018);

Cục Thống kê sẽ phân công thành viên Tổ Thường trực, cán bộ Phòng Thống kê nghiệp vụ có liên quan giám sát cuộc điều tra tại địa bàn điều tra, kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra, hướng dẫn đánh mã, nhập tin, tổng hợp số liệu và truyền cơ sở dữ liệu về Tổng cục Thống kê theo đúng thời gian quy định trong phương án điều tra.

Để đảm bảo tiến độ điều tra phục vụ cho việc tổng hợp các chỉ tiêu chính thức năm 2017 và nâng cao chất lượng thông tin của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2018; lãnh đạo  Cục Thống kê Lâm Đồng yêu cầu Tổ Thường trực điều tra doanh nghiệp tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát và báo cáo tiến độ điều tra cho lãnh đạo Cục và Tổ Thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp Trung ương.

II. Ở CẤP HUYỆN,  TP ĐÀ LẠT, BẢO LỘC:

1. Tuyển chọn điều tra viên và Tổ trưởng:

Đây là cuộc điều tra quan trọng, phức tạp, kết quả điều tra sử dụng cho thực hiện báo cáo chính thức năm 2017; tính toán chỉ tiêu GRDP; biên soạn hệ số chi phí trung gian của hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa, nghiên cứu phát triển; do vậy lực lượng điều tra viên, giám sát viên là lực lượng cán bộ, công chức trong ngành Thống kê Lâm Đồng và kế toán doanh nghiệp; cụ thể:

*  Điều tra viên:  Huy động tất cả CB-CC trong Chi cục, phối hợp với điều tra viên là kế toán DN.  Riêng TP Đà Lạt tăng cường một số CB-CC cơ quan Cục.

Trách nhiệm của điều tra viên là CB-CC ngành Thống kê trong cuộc điều tra doanh nghiệp:

- Đôn đốc, kiểm tra tính đầy đủ, tính logic và hoàn thiện các loại phiếu điều tra sau khi DN cung cấp và kê khai;

- Chịu trách nhiệm thu thập đủ số lượng và chất lượng các doanh nghiệp được phân công phụ trách.

- Giải trình cụ thể những DN không thu được phiếu điều tra.

* Tổ trưởng:  Do lãnh đạo Chi cục đảm nhận; trách nhiệm của Tổ trưởng:

-  Phân công cho ĐTV cụ thể theo từng địa bàn;

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện của ĐTV đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng điều tra;

- Báo cáo tiến độ điều tra theo định kỳ hàng tháng;

- Kiểm tra các loại phiếu điều tra của điều tra viên, nếu phát hiện có lỗi sai sót trả lại cho điều tra viên để bổ sung, hoàn thiện phiếu điều tra;

- Chịu trách nhiệm về kết quả điều tra doanh nghiệp trên địa bàn.

* Giảng viên: Do Lãnh đạo Chi cục tuyển chọn người có năng lực, kinh nghiệm điều tra, năng lực kế toán và truyền đạt nghiệp vụ để tập huấn cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện/TP (trừ TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc và Bảo Lâm do Cục Thống kê trực tiếp tập huấn).

Chi cục Thống kê các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc huy động và phân công tất cả cán bộ, công chức tham gia cuộc điều tra theo từng địa bàn xã/phường/thị trấn ( gửi bảng phân công theo địa bàn gửi về Cục Thống kê trước ngày 6/4/2018).

2. Rà soát doanh nghiệp trên địa bàn:

Rút kinh nghiệm điều tra doanh nghiệp những năm trước, để cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2018 đảm bảo số lượng phiếu, tiến độ thời gian thu thập thông tin. Cục Thống kê Lâm Đồng đề nghị các Chi cục Thống kê:

- Rà soát danh sách các doanh nghiệp đã điều tra trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhưng không tìm thấy, không triển khai được (danh sách 3) có trên địa bàn, giải trình danh sách doanh nghiệp không tìm thấy, không điều tra được đúng thực tế, về Tổ Thường trực tỉnh để có hướng xử lý đối với các doanh nghiệp này;

- Các Chi cục Thống kê giao trách nhiệm cho CB-CC trong quá trình giám sát điều tra tại địa bàn được phân công phải rà soát danh sách doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có cơ sở trực thuộc; tránh tình trạng doanh nghiệp có hoạt động tại địa bàn nhưng giải trình là không tìm thấy, không liên hệ được như điều tra doanh nghiệp trong những năm trước.

3. Tham dự  và tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các doanh nghiệp tại địa phương:

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn các huyện, thành phố trong năm 2018; Cục Thống kê Lâm Đồng giao cho các Chi cục tự tổ chức tập huấn nghiệp vụ  cho các doanh nghiệp (trừ TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng,  Di Linh, Bảo Lộc và Bảo Lâm), cụ thể:

- Tất cả CB-CC các Chi cục Thống kê huyện, thành phố tham dự đầy đủ lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức (có giấy mời riêng);

- Phối hợp Tổ Thường trực, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cho cán bộ kế toán các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Cụ thể:

+ Cục Thống kê sẽ hợp đồng với Bưu điện tỉnh trực tiếp gửi giấy mời cho toàn bộ doanh nghiệp được chọn mẫu đóng trên địa bàn các huyện đồng thời cử thành viên Tổ Thường trực giám sát các lớp tập huấn;

+ Chi cục Thống kê các huyện phối hợp với Tổ Thường trực cung cấp lịch tập huấn (thời gian, địa điểm tập huấn) để Cục gửi giấy mời; trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn (trừ các địa bàn do Tổ Thường trực trực tiếp hướng dẫn).

- Thời gian tổ chức tập huấn: Hoàn thành chậm nhất ngày 6/4/2018.

4- Phương pháp thu thập số liệu:

Do tính chất phức tạp của nội dung điều tra và trình độ kế toán, thống kê cũng như ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị điều tra khác nhau, nên áp dụng 3 phương pháp thu thập số liệu:

(1)- Thu thập trực tiếp: Điều tra viên trực tiếp phỏng vấn kế toán trưởng, cán bộ kế toán hoặc thống kê của doanh nghiệp về nội dung điều tra và ghi vào phiếu điều tra. Phương pháp này chủ yếu áp dụng đối với những doanh nghiệp lập bảng kê danh sách (phiếu 1B/ĐTDN-DNDS).

(2)- Thu thập gián tiếp: Tổ chức hội nghị tập huấn cho kế toán trưởng, cán bộ thống kê hoặc kế toán của các doanh nghiệp, hoặc điều tra viên trực tiếp hướng dẫn phương pháp ghi phiếu điều tra và quy định cụ thể về nơi gửi, hình thức, thời gian gủi để các doanh nghiệp tự ghi phiếu gửi cho các Chi cục Thống kê.

(3)- Thu thập số liệu qua bảng hỏi điện tử: Áp dụng cho các doanh nghiệp có điều kiện về công nghệ thông tin; doanh nghiệp tự lấy phiếu điều tra điện tử từ trang Web của Tổng cục Thống kê (hoặc trang Web của Cục Thống kê Lâm Đồng), ghi trực tiếp thông tin vào phiếu và gửi qua đường thư điện tử tới Cục Thống kê Lâm Đồng.

(4)- Thu thập số liệu qua các nguồn thông tin khác. Áp dụng trong trường hợp các phương pháp điều tra trực tiếp và gián tiếp không thể thực hiện được, điều tra viên có thể khai thác các nguồn thông tin khác từ báo cáo tài chính, cơ quan Thuế và các nguồn thông tin khác. Tuy nhiên, cần hạn chế tối đa phương pháp thu thập này.

5. Triển khai điều tra:

* Thời gian triển khai:

- Tiến hành đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc ghi phiếu điều tra của các doanh nghiệp theo đúng nội dung trong phương án điều tra và đảm bảo tiến độ thời gian điều tra đã quy định;

-  Thời gian điều tra tại các doanh nghiệp: Tiến hành điều tra từ 1/4 đến 25/4/2018; từ ngày 26/4/2018 đến 15/5/2018 tiến hành rà soát các doanh nghiệp không thu được phiếu, đôn đốc, bổ sung, giải trình và lập danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân huyện; tỉnh.

Riêng phiếu 1A.7.2/ĐTDN-XNKNH do Tổng cục Thống kê triển khai thu thập, xử lý, nhập tin.

- Báo cáo tiến độ điều tra doanh nghiệp năm 2018 ở cấp huyện: Căn cứ số lượng triển khai thực tế theo từng loại phiếu điều tra thu thập được, các Chi cục Thống kê báo cáo tiến độ vào các ngày 5, 25 hàng tháng bắt đầu từ ngày 5/4/2018 đến hết tháng 5/2018 (theo mẫu báo cáo quy định).

Báo cáo tiến độ từng kỳ các Chi cục phải báo cáo chung và cụ thể theo từng cán bộ, công chức được phân công theo từng địa bàn.

-  Kiểm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các phiếu điều tra tại Chi cục được tiến hành song song quá trình điều tra. Các Chi cục khi nhận/thu phiếu điều tra của các doanh nghiệp phải tiến hành kiểm tra chất lượng phiếu tại chỗ, phát hiện sai sót trao đổi ngay với điều tra viên của doanh nghiệp để kịp thời bổ sung còn thiếu, sửa chữa sai sót, hoàn thiện phiếu điều tra; tránh tình trạng nhận phiếu nhưng không kiểm tra, khi phát hiện sai sót không liên lạc được với điều tra viên làm chậm tiến độ điều tra như những năm trước;

- Kết thúc điều tra, tiến hành lập danh sách doanh nghiệp và giải trình các trường hợp không thu được phiếu điều tra; báo cáo sơ bộ quá trình tổ chức triển khai điều tra: Thời gian hoàn thành trước 30/5/2018.

* Chọn mẫu thay thế trong trường hợp mất mẫu:

Trong quá trình điều tra, đơn vị được chọn vào mẫu điều tra ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển đổi ngành hoạt động, hoặc không tìm thấy; Chi cục Thống kê các huyện, TP phối hợp với Tổ thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp tỉnh chủ động lập danh sách doanh nghiệp cần thay thế mẫu và tiến hành chọn mẫu thay thế theo nguyên tắc sau:

- Chọn doanh nghiệp cùng loại hình doanh nghiệp;

- Cùng ngành kinh tế cấp 4 và quy mô doanh thu hoặc lao động bằng hoặc gần bằng nhất với doanh nghiệp được thay thế.

Lưu ý: - Các doanh nghiệp ngừng hoạt động SXKD, chuyển đổi loại hình thay thế mẫu chuyển sang điều tra thu thập thông tin lập bảng kê danh sách (phiếu 1B/ĐTDN-DNDS);

- Riêng doanh nghiệp chọn mẫu điều tra phiếu 1Am, nếu mất mẫu thi không tiến hành thay thế mẫu.

Chi cục Thống kê báo cáo danh sách và kết quả thay thế mẫu về Tổ Thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp tỉnh để tổng hợp báo cáo Tổ thường trực chỉ đạo Trung ương theo quy định.

6. Nghiệm thu kết quả điều tra :

Cục Thống kê sẽ nghiệm thu kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2018 của các Chi cục Thống kê theo 2 đợt như sau:

- Nghiệm thu đợt 1:  Nghiệm thu sơ bộ các phiếu điều tra đã thu thập, hoàn thiện; thời gian từ 25/4 đến 5/5/2018 (sẽ có lịch nghiệm thu thông báo cụ thể cho từng huyện);

- Nghiệm thu đợt 2: Nghiệm thu toàn bộ các phiếu điều tra và tài liệu liên quan (quyết toán tài chính năm 2017 của các doanh nghiệp, báo cáo sơ bộ quá trình tổ chức triển khai điều tra và báo cáo giải trình doanh nghiệp không điều tra được, không tìm thấy…); thời gian từ ngày 16/5 đến 25/5/2018 theo lịch  nghiệm thu cụ thể (sẽ có lịch nghiệm thu thông báo cụ thể cho từng huyện).

Những huyện có số lượng doanh nghiệp ít, nếu hoàn thành sớm thì đăng ký để Tổ Thường trực bố trí nghiệm thu trước thời gian trên.

Trên đây là các bước triển khai trong quá trình tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  Cục Thống kê Lâm Đồng yêu cầu Tổ Thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp tỉnh và Chi cục Thống kê các huyện,  TP Đà Lạt, Bảo Lộc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch điều tra trên để cuộc điều tra doanh nghiệp năm  2018 đạt kết quả tốt./-

Nơi nhận:                                                                                           CỤC TRƯỞNG

-  Vụ CN ( Tổ trưởng Tổ TT) (để  báo cáo);

-  Lãnh đạo Cục ( chỉ đạo);

-  CCTK các  huyện, tp Đà Lạt, Bảo Lộc ( t/hiện);                                         (Đã ký)

- Thành viên Tổ thường trực ( t/hiện);

-  Lưu VT, CN-XD.

Nguyễn Tấn Châu