| TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỒNG KÊ LÂM ĐỒNG Số: 687/CTK-TM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày 17 tháng 9 năm 2013 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

# ĐIỀU TRA CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ NĂM 2013

| S T T | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Chuẩn bị kế hoạch triển khai | 10/9 | 18/9 | Đ/c Châu, Thạnh, Hoàng |
| 2 | Chọn danh sách mẫu điều tra số lượng cơ sở và danh sách mẫu điều tra kết quả SXKD. | 18/9 | 20/9 | Đ/c Châu, Hoàng, Vũ, Phước phối hợp với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố |
| 3 | Thiết kế phiếu điều tra, nội dung giải thích phiếu điều tra và in phiếu và biểu mẫu điều tra | 20/9 | 22/9 | Phòng TK Thương mại phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính. |
| 4 | Dự trù kinh phí điều tra (bổ sung, hoàn thiện dự trù đã lập) | 20/9 | 22/9 | Đ/c Hoàng, Kế toán trưởng |
| 5 5.1 5.2 5.3 | Chuẩn bị bài giảng tập huấn điều tra: Phương án, KH điều tra Phiếu 01/CT-SL, 01a/CT-SL, 02/CT-CN, 03/CT-VT, 04/CT-TMDV, 05/CT-LT. Dàn mẫu điều tra, quy trình điều tra. Phân phối tài liệu điều tra, phiếu điều tra cho các Chi cục TK huyện, thành phố. | 20/9 | 22/9 | Đ/c Hoàng CB- CC phòng TK Thương mại |
| 6 | Công tác tập huấn điều tra cấp huyện: tham gia giám sát các huyện tổ chức tập huấn điều tra cho các điều tra viên | 26/9 | 30/9 | Đ/c Châu, Hoàng phân công cụ thể CB-CC tham gia giám sát tập huấn (khi có lịch tập huấn của các huyện, tp) |
| 7 | Công tác thực hiện điều tra tại các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc: -Huy động lực lượng ĐTV và phân công giám sát địa bàn điều tra. -Triển khai điều tra tại địa bàn | 01/10 | 15/10 | Chi cục TK các huyện, TP phối hợp với Phòng TK Thương mại |
| 8 | Công tác giám sát: -GSV cấp huyện, thành phố giám sát trực tiếp tại địa bàn từng xã, phường, thị trấn trong suốt quá trình điều tra -GSV cấp tỉnh theo dõi, đôn đốc và triển khai giám sát điều tra của các huyện, thành phố. Phân công địa bàn phụ trách: +Đ/c Châu: chỉ đạo chung. +Đ/c Hoàng: phối hợp theo dõi chung và phụ trách Đà Lạt, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. +Đ/c Vũ: Đức trọng, Lâm Hà, Đam Rông. + Đ/c Vân, Dung: Đà Lạt, Đơn Dương, Lạc Dương. +Đ/c Phước: Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm. | 01/10 01/10 | 15/10 15/10 | GSV cấp huyện, thành phố Đ/c Châu, Hoàng phân công lực lượng GSV cấp tỉnh theo địa bàn |
| 9 | Công tác nghiệm thu, tiếp nhận tài liệu điều tra từ cấp huyện, thành phố | 07/11 | 18/11 | Đ/c Châu, Hoàng huy động lực lượng CB-CC các phòng, bộ phận thực hiện theo lịch cụ thể |
| 10 | Công tác kiểm tra, làm sạch tại Cục Thống kê | 19/11 | 30/11 | Huy động lực lượng CB-CC các phòng liên quan thực hiện theo KH cụ thể (Đ/c Hoàng chịu trách nhiệm chính) |
| 11 | Công tác chuẩn bị nhập tin (sắp xếp tài liệu và cài đặt chương trình) | 01/12 | 05/12 | Đ/c Vũ và bộ phận CNTT |
| 12 | Công tác nhập tin | 06/12 | 20/12 | Đ/c Châu, Hoàng và huy động CB-CC các phòng thực hiện nhập tin theo KH cụ thể (Đ/c Vũ chịu trách nhiệm chính) |
| 13 | Tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa số liệu điều tra sau nhập tin và truyền dữ liệu thô về Tổng cục | 21/12 | 05/01 | Đ/c Châu, Thạnh, Hoàng, Phước, Vũ |
| 14 | Tiếp tục xử lý, tổng hợp kết quả điều tra và truyền về Tổng cục | 06/01 | 05/02 | Đ/c Châu, Thạnh, Hoàng, Phước, Vũ |
| 15 | Viết báo cáo quá trình thực hiện điều tra gởi về Tổng cục. | 06/02 | 20/02 | Đ/c Hoàng, Vân: thực hiện |
| 16 | - Biên soạn và xuất bản kết quả điều tra. |  | 30/4 | Lãnh đạo, Phòng TK Thương mại |

Nơi nhận:                                                                            CỤC TRƯỞNG

- Vụ TK T/mại – D/vụ (b/cáo);

- Lãnh đạo CTK (để biết);

- Các phòng, bộ phận liên quan (p/hợp);

- Chi cục TK cấp huyện, tp (t/hiện);

- Các Đ/c có tên trong kế hoạch (t/hiện);

- Lưu phòng TK TM.

Nguyễn Tấn Châu