| TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỒNG KÊ LÂM ĐỒNG Số: 541 /CTK-TM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày 22 tháng 9 năm 2014 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

# ĐIỀU TRA CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ NĂM 2014

| S T T | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Chuẩn bị kế hoạch triển khai | 14/9 | 18/9 | Đ/c Châu, Thạnh, Phước |
| 2 | Chọn danh sách mẫu điều tra số lượng cơ sở và danh sách mẫu điều tra kết quả SXKD. | 18/9 | 20/9 | Đ/c Châu, Vũ, Phước phối hợp với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố |
| 3 | Thiết kế phiếu điều tra,bản giải thích, hướng dẫn cách ghi phiếu điều tra và in phiếu và biểu mẫu điều tra | 20/9 | 22/9 | Phòng TK Thương mại phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính. |
| 5 5.1 5.1.1 51.2 5.3 | Chuẩn bị bài giảng tập huấn điều tra: Tập huấn điều tra Phương án, KH điều tra Phiếu 01/CT-SL, 01a/CT-SL, 02/CT-CN, 03/CT-VT, 04/CT-TMDV, 05/CT-LT. Phân phối tài liệu điều tra, phiếu điều tra cho các Chi cục TK huyện, thành phố. | 20/9 25/9 | 24/9 25/9 | Đ/c Phước, Vân CB- CC phòng TK Thương mại |
| 6 | Công tác tập huấn điều tra cấp huyện: tham gia giám sát các huyện tổ chức tập huấn điều tra cho các điều tra viên | 29/9 | 30/9 | Đ/c Châu, Phước phân công cụ thể CB-CC tham gia giám sát tập huấn (khi có lịch tập huấn của các huyện, tp) |
| 7 | Công tác thực hiện điều tra tại các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc: -Huy động lực lượng ĐTV và phân công giám sát địa bàn điều tra. -Triển khai điều tra tại địa bàn | 01/10 | 20/10 | Chi cục TK các huyện, TP phối hợp với Phòng TK Thương mại |
| 8 | Công tác giám sát: -GSV cấp huyện, thành phố giám sát trực tiếp tại địa bàn từng xã, phường, thị trấn trong suốt quá trình điều tra, đề xuất thay thế mẫu bị mất( nếu có) -GSV cấp tỉnh theo dõi, đôn đốc và triển khai giám sát điều tra của các huyện, thành phố và phối hợp Chi cục Thống kê thay thế mẫu bị mất. Phân công địa bàn phụ trách: +Đ/c Châu: chỉ đạo chung. +Đ/c Phước: phối hợp theo dõi chung và phụ trách Đà Lạt, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. +Đ/c Vũ: Lâm Hà, Đam Rông. + Đ/c Vân, Dung: Đơn Dương, Đức Trọng , Di Linh +Đ/c Sơn:, Bảo Lộc, Bảo Lâm. +Đ/c Ng.t.Thành: Đà Lạt, Lạc Dương | 01/10 01/10 | 20/10 20/10 | GSV cấp huyện, thành phố Đ/c Châu, Phước phân công lực lượng GSV cấp tỉnh theo địa bàn |
| 9 | Công tác nghiệm thu, tiếp nhận tài liệu điều tra từ cấp huyện, thành phố | 01/11 | 08/11 | Đ/c Châu, Phước huy động lực lượng CB-CC các phòng, bộ phận thực hiện theo lịch cụ thể |
| 10 | Công tác kiểm tra, làm sạch tại Cục Thống kê | 9/11 | 15/11 | Huy động lực lượng CB-CC các phòng liên quan thực hiện theo KH cụ thể (Đ/c Phước chịu trách nhiệm chính) |
| 11 | Công tác chuẩn bị nhập tin (sắp xếp tài liệu và cài đặt chương trình) | 16/11 | 17/11 | Đ/c Vũ và bộ phận CNTT |
| 12 | Công tác nhập tin | 18/11 | 5/12 | Đ/c Châu, Phước và huy động CB-CC các phòng thực hiện nhập tin theo KH cụ thể (Đ/c Vũ chịu trách nhiệm chính) |
| 13 | Tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa số liệu điều tra sau nhập tin và truyền dữ liệu thô về Tổng cục | 6/12 | 10/12 | Đ/c Châu, Thạnh, Phước, Sơn, Vũ |
| 14 | Tiếp tục xử lý, tổng hợp kết quả điều tra và truyền về Tổng cục | 11/12 | 10/01 | Đ/c Châu, Thạnh, Sơn, Phước, Vũ |
| 15 | Viết báo cáo quá trình thực hiện điều tra gởi về Tổng cục. | 11/02 | 15/02 | Đ/c Phước, Vân: thực hiện |
| 16 | - Biên soạn và xuất bản kết quả điều tra. |  | 20/2 | Lãnh đạo, Phòng TK Thương mại |

Nơi nhận:                                                                            CỤC TRƯỞNG

- Vụ TK T/mại – D/vụ (b/cáo);                                                                 (đã ký)

- Lãnh đạo CTK (để biết);

- Các phòng, bộ phận liên quan (p/hợp);

- Chi cục TK cấp huyện, tp (t/hiện);

- Các Đ/c có tên trong kế hoạch (t/hiện);

- Lưu phòng TK TM.

Nguyễn Tấn Châu