TỔNG CỤC THỐNG KÊ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:  153/CTK-KSMS2013                            Lâm Đồng, ngày 25 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƯ NĂM 2013

TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-TCTK, ngày 20 tháng 7 năm 2012 và Phương án điều tra về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2013. Cục Thống kê Lâm Đồng xây dựng kế hoạch Khảo sát mức sống dân cư năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU KHẢO SÁT

Thu thập thông tin về thu nhập của hộ dân cư làm căn cứ đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hoá giàu nghèo của dân cư phục vụ công tác hoạch định các chính sách, kế hoạch và các chương trình mục tiêu quốc gia của Đảng và Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao mức sống dân cư trong cả nước, các vùng và các địa phương.

### II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI KHẢO SÁT

2.1. Đối tượng khảo sát: Hộ dân cư và các thành viên hộ.

- Hộ dân cư: là một hoặc một nhóm người thỏa mãn điều kiện sau:

+ Ăn chung, ở chung trong một chỗ ở từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua.

+ Và có chung quĩ thu chi.

Thời gian 12 tháng qua tính từ thời điểm tiến hành cuộc phỏng vấn trở về trước.

-  Thành viên hộ: phải có hai điều kiện

+ Cùng ăn, ở chung trong hộ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua.

+ Có chung quỹ thu chi, nghĩa là mọi khoản thu nhập của thành viên đều được đóng góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của họ đều lấy từ ngân sách đó.

* 7 trường hợp ngoại lệ để xác định thành viên của hộ:

- Người được xác định là chủ hộ luôn được coi là thành viên của hộ, ngay cả khi người đó không ăn, ở trong hộ dân cư hơn 6 tháng.

- Trẻ em sinh ra chưa đầy 6 tháng vẫn được coi là thành viên của hộ.

- Những người tuy mới ở trong hộ chưa đủ 6 tháng nhưng tương lai sẽ ở lâu dài trong hộ, kể cả có/chưa có giấy chứng nhận (giấy đăng ký kết hôn, giấy chuyển đến, giấy xuất ngũ về với gia đình...).

- Học sinh, sinh viên, cán bộ đi học ở nơi khác trong nước và những người đi chữa bệnh trong/ngoài nước trên 6 tháng nhưng hộ phải nuôi thì vẫn được coi là thành viên của hộ.

- Khách, họ hàng đến chơi đã ở trong hộ 6 tháng trở lên và hộ phải nuôi toàn bộ thì được coi là thành viên của hộ.

- Những người ở nhờ, ở trọ, người làm thuê, người giúp việc (ôsin) có gia đình riêng sống ở nơi khác thì mặc dầu ở chung trong một mái nhà và góp tiền ăn chung với hộ nhưng không được tính là thành viên của hộ (vì họ có quĩ thu chi riêng)

- Những người chuyển khỏi hộ có tính chất lâu dài và người chết trong 12 tháng qua không tính là thành viên của hộ, mặc dầu họ đã sống trong hộ hơn 6 tháng.

2.2. Đơn vị khảo sát: Hộ dân cư.

2.3. Phạm vi khảo sát: 12 huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

III. THỜI ĐIỂM, THỜI KỲ VÀ THỜI GIAN KHẢO SÁT

3.1. Thời điểm, thời kỳ khảo sát: Cuộc khảo sát được tiến hành trong 2 kỳ vào tháng 5 và tháng 9 năm 2013.

3.2. Thời gian khảo sát: Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn mỗi kỳ là 1 tháng.

IV. NỘI DUNG KHẢO SÁT

- Thu nhập của hộ dân cư, gồm: mức thu nhập, thu nhập phân theo nguồn thu (tiền công, tiền lương; hoạt động sản xuất tự làm nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; hoạt động ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của hộ; thu khác).

- Những đặc điểm chính về nhân khẩu học của các thành viên trong hộ, gồm: tuổi, giới tính, dân tộc và tình trạng hôn nhân.

### V. PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VÀ CÁC BẢNG DANH MỤC SỬ DỤNG TRONG KHẢO SÁT

5.1. Các loại phiếu thu thập số liệu, kiểm tra, giám sát

Phiếu số 1-PVH/KSMS13: Phiếu phỏng vấn hộ; Phiếu số 2-PT/KSMS13: Phiếu phúc tra hộ; Phiếu số 3A-KSCL/KSMS13: Bảng phân công khối lượng công việc; Phiếu số 3B-KSCL/KSMS13: Báo cáo công tác kiểm tra giám sát tại địa bàn; Phiếu số 3C-KSCL/KSMS13: Phiếu kiểm tra bảng câu hỏi; Phiếu số 3D-KSCL/KSMS13: Phiếu dự phỏng vấn hộ điều tra.

5.2. Các bảng danh mục

- Danh mục các dân tộc Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục Thống kê (được in sẵn trong phiếu khảo sát).

- Danh mục nghề nghiệp (đến cấp 2) được ban hành tạm thời cho Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 (được in sẵn trong phiếu khảo sát).

- Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (đến cấp 2) được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (được in sẵn trong phiếu khảo sát).

- Bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2010 được ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ và những thay đổi đã được Tổng cục Thống kê cập nhật đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2012.

VI. LOẠI ĐIỀU TRA VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU

6.1. Loại điều tra

Khảo sát mức sống dân cư (KSMS) năm 2013 là cuộc điều tra chọn mẫu với các thông tin về mẫu khảo sát như sau:

6.1.1. Cỡ mẫu:

Mẫu khảo sát của tỉnh Lâm Đồng được chọn 47 địa bàn (ĐB), mỗi địa bàn chọn 15 hộ để khảo sát theo các bước sau:

- Bước 1: Trung ương chọn 47 địa bàn khảo sát (19 địa bàn thành thị và 28 địa bàn nông thôn), trong đó 50% được chọn lại từ các địa bàn đã được khảo sát trong năm 2012 và 50% được chọn mới từ mẫu chủ..

- Bước 2: Cục Thống kê Lâm Đồng chọn 20 hộ từ bảng kê danh sách các hộ dân cư của địa bàn được chọn (sau khi đã được rà soát và cập nhật bảng kê). Từ 20 hộ được chọn, chọn 15 hộ chính thức và 5 hộ dự phòng. Đối với 50% địa bàn chọn lại từ KSMS năm 2012 tiếp tục chọn lại những hộ này để khảo sát trong năm 2013.

6.1.2. Phân bổ mẫu cho các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt:

Trên cơ sở số lượng địa bàn KSMS năm 2013 của tỉnh, Cục Thống kê Lâm Đồng tổng hợp số lượng địa bàn theo từng huyện, thành phố cụ thể như sau:

(1)- Thành phố Đà Lạt: 9 ĐB; trong đó có 8 ĐB thành thị. (2)- Thành phố Bảo Lộc: 6 ĐB; trong đó có 4 ĐB thành thị. (3)- H. Lạc Dương: 1 ĐB; trong đó có 1 ĐB thành thị. (4) Đam Rông: 1 ĐB; trong đó có 0 ĐB thành thị. (5)- H. Lâm Hà: 5 ĐB; trong đó có 1 ĐB thành thị. (6)- H. Đơn Dương: 4 ĐB; trong đó có 1 ĐB thành thị. (7)- H. Đức Trọng: 5 ĐB; trong đó có 1 ĐB thành thị. (8)- H. Di Linh: 6 ĐB; trong đó có 1 ĐB thành thị.(9)- H. Bảo Lâm:              4 ĐB; trong đó có 0 ĐB thành thị. (10)- H. Đạ Huoai: 2 ĐB; trong đó có 1 ĐB thành thị. (11)- H. Đạ Tẻh: 3 ĐB; trong đó có 1 ĐB thành thị. (12)- H. Cát Tiên: 1 ĐB; trong đó có 0 ĐB thành thị.

6.2. Phương pháp thu thập số liệu

Cuộc khảo sát áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến gặp chủ hộ và những thành viên trong hộ có liên quan để phỏng vấn và ghi thông tin vào phiếu phỏng vấn hộ. Cuộc khảo sát không sử dụng phương pháp khảo sát gián tiếp hoặc sao chép các thông tin từ các nguồn có sẵn khác vào phiếu phỏng vấn.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với cấp tỉnh

Cục Thống kê tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra theo phương án điều tra tại các địa bàn đã được chọn và chịu trách nhiệm trước Tổng cục Thống kê về chất lượng số liệu điều tra. Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên.

Trong thời gian triển khai thực hiện khảo sát, Lãnh đạo Cục Thống kê phân công cán bộ chỉ đạo thực hiện toàn diện cuộc khảo sát gồm tổ chức lực lượng khảo sát, triển khai thực hiện thu thập số liệu tại địa bàn, kiểm tra, giám sát, phúc tra, nghiệm thu, nhập tin, kiểm tra làm sạch, tổng hợp kết quả khảo sát theo phương án quy định.

2. Đối với cấp huyện

Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện/thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai thực hiện khảo sát tại các xã/phường được chọn thuộc phạm vi mình phụ trách.

Đề nghị lãnh đạo xã/phường/ thị trấn có địa bàn khảo sát tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lực lượng khảo sát hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo xã/phường cần họp với các hộ được chọn để quán triệt mục đích khảo sát và động viên các hộ tích cực tham gia cung cấp thông tin theo yêu cầu của cuộc khảo sát. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn gặp khó khăn cần giao trách nhiệm cho Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn/ấp/bản trực tiếp đến các hộ được chọn để vận động các hộ tích cực tham gia cuộc khảo sát.

3. Công tác chuẩn bị cập nhật sơ đồ, bảng kê địa bàn

Bảng kê số nhà, số hộ, số người là công cụ quan trọng giúp điều tra viên (ĐTV) tiếp cận hộ nhanh chóng, thuận tiện và là công cụ để đội trưởng giám sát công việc của ĐTV. Ngoài ra, bảng kê còn được sử dụng làm dàn mẫu để chọn các hộ điều tra.

Công tác rà soát, cập nhật địa bàn được thực hiện từ ngày 01-12/4/2013. Cục Thống kê sẽ tiến hành hướng dẫn chi tiết cách rà soát, cập nhật sơ đồ và bảng kê cho các Chi cục Thống kê.

4. Trưng tập lực lượng điều tra viên, đội trưởng và quy định mã số

Các Chi cục Thống kê phải sử dụng lực lượng điều tra viên và đội trưởng đã tham gia Khảo sát mức sống dân cư 2012. Do đó trên cơ sở danh sách mã số của ĐTV và đội trưởng dưới đây, yêu cầu Chi cục trưởng các huyện, thành phố rà soát tuyển chọn thêm hoặc thay đổi phải thông báo danh sách về Phòng Thống kê Dân số- Văn xã chậm nhất ngày 17/4/2013  để mã số cho từng ĐTV và đội trưởng  trước khi tiến hành khảo sát thực địa.

* Danh sách điều tra viên, đội trưởng và mã số KSMS2012:

| Họ và Tên | Đơn vị công tác | Chức danh trong điều tra KSMS năm 2012 | Mã số ĐTV và ĐT |
| --- | --- | --- | --- |
| I-TP. ĐÀ LẠT |  |  |  |
| 1. Nguyễn Danh Hải | Chi cục Thống kê TP. Đà Lạt | Đội trưởng | 01 |
| 2. Trần Thị Tâm | Chi cục Thống kê TP. Đà Lạt | ĐTV | 01 |
| 3. Huỳnh Văn Quỳnh | Chi cục Thống kê TP. Đà Lạt | ĐTV | 02 |
| 4. Phan Văn Thành | Chi cục Thống kê TP. Đà Lạt | ĐTV | 03 |
| 5. Hồ Hồng Quân | Chi cục Thống kê TP. Đà Lạt | ĐTV | 04 |
| 6. Phạm Gia Hoàng Anh | Chi cục Thống kê TP. Đà Lạt | ĐTV | 05 |
| 7. Trần Thị Mơ | Chi cục Thống kê TP. Đà Lạt | ĐTV (tham gia lần đầu) | 06 |
| II- TP. BẢO LỘC |  |  |  |
| 1. Hồ Ngọc Hoàn | Chi cục Thống kê TP. Bảo Lộc | Đội trưởng | 01 |
| 2. Nguyễn Bá Lộc | Chi cục Thống kê TP. Bảo Lộc | Đội Trưởng | 02 |
| 3. Đặng Tiến Vu | Chi cục Thống kê TP. Bảo Lộc | ĐTV | 01 |
| 4. Hà Duy Sơn | Chi cục Thống kê TP. Bảo Lộc | ĐTV | 02 |
| 5. Nguyễn Thị Hương Giang | Chi cục Thống kê TP. Bảo Lộc | ĐTV | 03 |
| III- H. ĐAM RÔNG |  |  |  |
| 1. Đặng Quốc Phương | Chi cục Thống kê Đam Rông | Đội trưởng | 01 |
| 2. Lưu Văn Giai | Chi cục Thống kê §am R«ng | ĐTV | 01 |
| 3. Phạm Văn Nghĩa | Chi cục Thống kê §am R«ng | ĐTV | 02 |
| IV- H. LẠC DƯƠNG |  |  |  |
| 1. Đinh Văn An | Chi cục Thống kê Lạc Dương | Đội trưởng | 01 |
| 2. Nguyễn Minh Vũ | Chi cục Thống kê Lạc Dương | ĐTV | 01 |
| 3. Nguyễn Thị Thuỳ Linh | Chi cục Thống kê Lạc Dương | ĐTV (tham gia lần đầu) | 02 |
| 4. La Thị Hoàng Oanh | Chi cục Thống kê Lạc Dương | ĐTV (tham gia lần đầu) | 03 |
| V- H. LÂM HÀ |  |  |  |
| 1. Lê Vinh Hạnh | Chi cục Thống kê Lâm Hà | Đội trưởng | 01 |
| 2. TrÇn ThÕ Trung | Chi cục Thống kê L©m Hµ | ĐTV | 01 |
| 3. Trần Thị Nhu | Chi cục Thống kê L©m Hµ | ĐTV | 02 |
| 4. Phạm Thị Hằng | Chi cục Thống kê L©m Hµ | ĐTV | 03 |
| 5. | Chi cục Thống kê L©m Hµ | ĐTV | 04 |
| VI- H. ĐỨC TRỌNG |  |  |  |
| 1. Võ Trọng Phùng | Chi cục Thống kê Đức Trọng | Đội trưởng | 01 |
| 2. Nguyễn Văn Bằng | Chi cục Thống kê Đức Trọng | ĐTV | 01 |
| 3. Nguyễn Thị Bình | Chi cục Thống kê Đức Trọng | ĐTV | 02 |
| 4. Lê Quốc Thịnh | Chi cục Thống kê Đức Trọng | ĐTV | 03 |
| 5. Nguyễn Thị Anh Thơ | Chi cục Thống kê Đức Trọng | ĐTV | 04 |
| VII- H. ĐƠN DƯƠNG |  |  |  |
| 1. Nguyễn Hồng | Chi cục Thống kê Đơn Dương | Đội trưởng | 01 |
| 2. Võ Trọng Phùng | Chi cục Thống kê Đơn Dương | ĐTV | 01 |
| 3. Nguyễn Trung Lân | Chi cục Thống kê Đơn Dương | ĐTV | 02 |
| 4. Đinh Thị Ngọc Dung | Chi cục Thống kê Đơn Dương | ĐTV | 03 |
| VIII- H. DI LINH |  |  |  |
| 1. Trần Thị Châu | Chi cục Thống kê Di Linh | Đội trưởng | 01 |
| 2. Đỗ Mạnh Cường | Chi cục Thống kê Di Linh | ĐTV | 01 |
| 3. Đặng Tuấn Dương | Chi cục Thống kê Di Linh | ĐTV | 02 |
| 4. Thái Thị Kim An | Chi cục Thống kê Di Linh | ĐTV | 03 |
| IX- H. BẢO LÂM |  |  |  |
| 1. Nguyễn Thái Sơn | Chi cục Thống kê Bảo Lâm | Đội trưởng | 01 |
| 2. NguyÔn ThÞ Kim YÕn | Chi cục Thống kê Bảo Lâm | ĐTV | 01 |
| 3. NguyÔn ThÕ Quúnh | Chi cục Thống kê Bảo Lâm | ĐTV | 02 |
| 4. NguyÔn Th¸i MÉn | Chi cục Thống kê Bảo Lâm | ĐTV | 03 |
| X- H. ĐẠ HUOAI |  |  |  |
| 1. Nguyễn Thị Tuyết | Chi cục Thống kê Đạ Huoai | Đội trưởng | 01 |
| 2. Trần Văn Khánh | Chi cục Thống kê Đạ Huoai | ĐTV | 01 |
| 3. Lưu Hoàng Giang | Chi cục Thống kê Đạ Huoai | ĐTV | 02 |
| 4. §inh V¨n Thanh | Chi cục Thống kê Đạ Huoai | ĐTV | 03 |
| XI- H. ĐẠ TẺH |  |  |  |
| 1. Vũ Kỳ Trung | Chi cục Thống kê Đạ Tẻh | Đội trưởng | 01 |
| 2. Lê Thị Thanh Thuỷ | Chi cục Thống kê Đạ Tẻh | ĐTV | 01 |
| 3. Mai ThÞ T©m | Chi cục Thống kê Đạ Tẻh | ĐTV | 02 |
| 4. | Chi cục Thống kê Đạ Tẻh | ĐTV | 03 |
| XII- H. CÁT TIÊN |  |  |  |
| 1. Bùi Mạnh Quân | Chi cục Thống kê C¸t Tiªn | Đội trưởng | 01 |
| 2. Nguyễn Văn Lương | Chi cục Thống kê C¸t Tiªn | ĐTV | 01 |
| 3. Lê Đức Hiền | Chi cục Thống kê C¸t Tiªn | ĐTV | 02 |
| 4. Hoàng Thượng Hải | Chi cục Thống kê C¸t Tiªn | ĐTV | 03 |

5. Tập huấn nghiệp vụ

Cục Thống kê tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia khảo sát ở địa phương, gồm các giám sát viên, lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện/thành phố có điểm khảo sát, các đội trưởng và điều tra viên. Thời gian tập huấn là 1 ngày. Dự kiến vào nửa cuối tháng 4/2013.

6. Công tác tuyên truyền

Cục Thống kê sẽ gửi thư và quà hộ cho các Chi cục Thống kê, qua đó điều tra viên có nhiệm vụ gửi quà cho hộ dân cư được chọn khảo sát trước lúc phỏng vấn nhằm động viên, làm rõ mục đích và ích lợi của cuộc khảo sát nhằm giúp hộ xác định được trách nhiệm và vinh dự, sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin chính xác cho điều tra viên.

Tại xã, phường, thị trấn có địa bàn khảo sát cần tổ chức họp các hộ dân cư được chọn phỏng vấn. Thông báo bằng văn bản đến UBND huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn có mẫu điều tra.

7. Triển khai thu thập số liệu

Tại mỗi xã/phường có địa bàn khảo sát, đội trưởng báo cáo và thống nhất với lãnh đạo xã/phường kế hoạch phỏng vấn hộ. Sau khi thống nhất, đội trưởng và cán bộ thôn, ấp, bản thông báo kế hoạch này cho hộ để chủ hộ và các thành viên có liên quan biết nhiều thông tin nhất trong hộ chủ động sắp xếp công việc để có mặt ở nhà tiếp điều tra viên. Kế hoạch này cần phải được thông báo trước thời điểm điều tra viên đến phỏng vấn khoảng 3-5 ngày.

Đội trưởng lập bảng phân công khối lượng công việc cho từng điều tra viên và báo cáo Cục Thống kê tỉnh để bố trí kế hoạch kiểm tra, giám sát ở địa bàn.

Căn cứ vào kế hoạch do đội trưởng bố trí, điều tra viên phải trực tiếp gặp chủ hộ và thành viên trong hộ để phỏng vấn thu thập thông tin, tuyệt đối không được sử dụng bất kì một tài liệu sẵn có nào để thay thế cho phỏng vấn trực tiếp.

Điều tra viên phải tuân thủ quy trình phỏng vấn hộ trong Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ Khảo sát mức sống dân cư năm 2012.

Quy định từ khâu thu thập thông tin đến khi hoàn thiện phiếu được nghiệm thu, mỗi điều tra viên 1 ngày khảo sát xong 1 hộ.

8. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra

Lực lượng giám sát, kiểm tra, thanh tra là Lãnh đạo Cục Thống kê, cán bộ của Phòng Thống kê Dân số- Văn xã và Thanh tra Cục Thống kê.

Mục đích của công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện và giải quyết tại chỗ, kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khảo sát.

Nội dung kiểm tra, thanh tra gồm việc tổ chức và thực hiện các quy trình khảo sát, số lượng (đủ hộ theo kế hoạch, đủ phiếu, mục và các chỉ tiêu khảo sát) và chất lượng (ghi đúng dòng, cột, mã số, đơn vị tính, tính toán số học; tính logic giữa các cột, dòng, các chỉ tiêu, quan hệ giữa các biểu, tính hợp lý khi đối chiếu một số chỉ tiêu với thực tế địa phương hoặc các tài liệu thống kê liên quan khác), cách hỏi và ghi phiếu của từng điều tra viên, chấp hành các thủ tục hành chính như báo cáo tiến độ theo quy định, điền các mẫu phiếu kiểm soát chất lượng, kiểm tra thực địa tại địa bàn, công tác nhập tin, làm sạch số liệu.

Đội trưởng chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra tất cả các phiếu khảo sát đã hoàn thành của đội mình về nội dung, phương pháp tính, tính logic, kiểm tra số học, đối chiếu một số chỉ tiêu với thực tế địa phương hoặc các tài liệu thống kê liên quan khác, dự phỏng vấn của điều tra viên để kiểm tra kỹ năng giao tiếp, việc thu thập và ghi thông tin.

9. Nghiệm thu kết quả

Chi cục Thống kê các huyện, thành phố nghiệm thu từng phiếu khảo sát do điều tra viên thực hiện thuộc phạm vi phụ trách.

Cục Thống kê tỉnh nghiệm thu từng phiếu khảo sát của các huyện, thành phố có điểm khảo sát.

10. Xử lý và nhập tin

Cán bộ nhập tin do Cục Thống kê huy động và tiến hành nhập tin 2 lần, làm sạch và tổng hợp số liệu của các hộ được khảo sát theo đúng chương trình và hướng dẫn của Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I để bảo đảm xử lý, tổng hợp thống nhất.

Tất cả các phiếu khảo sát sau khi được Phòng Thống kê Dân số- Văn xã nghiệm thu, làm sạch đạt yêu cầu mới được đưa vào nhập tin.

Việc nhập tin và làm sạch số liệu cần được hoàn thành trong vòng 1 tháng sau khi kết thúc việc thu thập số liệu tại địa bàn.

Sau khi kết thúc nhập tin và làm sạch số liệu, Phòng hống kê Dân số- Văn xã phối hợp cán bộ quản lý nhập tin gửi số liệu gốc đã nhập tin về Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I.

VIII. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH

- Tháng 5 và 9/2013: Thu thập thông tin tại các địa bàn khảo sát, giám sát, kiểm tra, phúc tra.

- Tháng 6 - 10/2013: Nghiệm thu phiếu khảo sát tại địa bàn; Nhập tin và làm sạch số liệu.

Trong quá trình thực hiện các khâu khảo sát mức sống dân cư Chi cục Thống kê các huyện, thành phố cùng với cán bộ giám sát của Cục Thống kê tham gia giám sát, phúc tra công tác điều tra theo đúng quy trình. Quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc liên hệ trực tiếp Phòng Thống kê Dân số- Văn xã để tổng hợp trình Lãnh đạo Cục giải quyết./.

Nơi nhận:			                                                  CỤC TRƯỞNG

- Vụ XHMT (b/c);

- Lãnh đạo Cục Thống kê (để chỉ đạo);

- Chi Cục Thống kê các huyện, tp (t/h);					(Đã ký)

- Lưu DS- VX/ (20 bản)	.

Nguyễn Tấn Châu