| UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BCĐ TĐT KINH TẾ NĂM 2017 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 01 /KH-BCĐ | Lâm Đồng, ngày 20 tháng 02 năm 2017 |

## KẾ HOẠCH

## Triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Thực hiện Quyết định số1672/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và phương án Tổng điều tra kèm theo QĐ số 1896/QĐ-BKHĐT, ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đảm bảo đúng phương án quy định, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là BCĐ tỉnh) xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp

Ban Chỉ đạo TĐT và Tổ Thường trực các cấp ở địa phương được thành lập theo hướng dẫn tại Công văn số 7509/BKHĐT-TCTK ngày 15/9 /2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1. Cấp tỉnh: BCĐ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2221/QĐ-UBND, ngày 12/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, bao gồm 13 thành viên, Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban, ông Cục trưởng Cục Thống kê làm Phó Trưởng ban.

Tổ thường trực giúp việc BCĐ tỉnh được thành lập theo QĐ số 2228/QĐ-UBND, ngày 13/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; bao gồm 19 thành viên; do ông Phó Cục trưởng Cục Thống kê làm tổ trưởng.

2. Cấp huyện:  Đến ngày 25/10/2016, tất cả 12/12 huyện, thành phố ( sau đây gọi chung là huyện)  thành lập xong BCĐ ( gồm 137 thành viên) và Tổ thường trực giúp việc BCĐ ( gồm 143 thành viên).

3. Cấp xã:  Đến ngày 25/11/2016, tất cả 147/147 xã, phường, thị trấn ( sau đây gọi chung là xã) trên toàn tỉnh đã thành lập BCĐ với 497 thành viên.

Ban Chỉ đạo TĐT các cấp ở địa phương có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra tại địa phương theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương và các yêu cầu khác của các UBND địa phương.

II.  Lập và tổng hợp danh sách các đơn vị điều tra

1.  Khối doanh nghiệp

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện rà soát danh sách doanh nghiệp theo  Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26 /12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian tiến hành:  Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh hoàn thành rà soát danh sách khối doanh nghiệp và báo cáo về Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương chậm nhất ngày  28/02/2017.  Đồng thời tổng hợp thành các danh sách doanh nghiệp gửi BCĐ cấp huyện tiến hành điều tra, gồm:

- Danh sách doanh nghiệp, HTX, cơ sở trực thuộc đang hoạt động có đến 31/12/2016 phân theo đơn vị hành chính và ngành kinh tế ( thực hiện điều tra phiếu 1A và các phiếu chuyên ngành và phiếu 1D);

- Danh sách doanh nghiệp, HTX, cơ sở trực thuộc đang đầu tư, chưa đi vào SXKD có đến 31/12/2016 phân theo đơn vị hành chính và ngành kinh tế ( thực hiện điều tra phiếu 1C).

Ngoài ra, toàn tỉnh còn gần 1000 doanh nghiệp chưa xác minh được địa điểm, tình trạng hoạt động, BCĐ tỉnh giao BCĐ các huyện, thành phố rà soát những doanh nghiệp để chốt danh sách trước khi tiến hành Tổng điều tra; thời gian chậm nhất ngày 6/3/2017.

2.  Khối cá thể

(1) Quy định địa bàn điều tra:  Đối với khối cá thể là xã, phường, thị trấn.

Các khu vực tập trung nhiều cơ sở SXKD cá thể như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thì mỗi khu vực này là một địa bàn điều tra riêng và giao cho các Ban quản lý những khu vực đó lập danh sách, phối hợp triển khai thu thập thông tin.

Ban Chỉ đạo TĐT các cấp căn cứ vào Quy trình lập danh sách đơn vị điều tra, mẫu bảng kê và biểu tổng hợp danh sách cơ sở SXKD cá thể quy định tại Phụ lục 3 và tình hình thực tế để phân chia số lượng địa bàn điều tra cho mỗi điều tra viên, giám sát viên cho phù hợp.

(2) Thực hiện lập danh sách thực tế tại các cơ sở SXKD cá thể theo hai loại:

  - Danh sách các cơ sở SXKD có địa điểm cố định;

  - Danh sách các cơ sở SXKD có địa điểm không ổn định.

Thời gian tiến hành:

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã hoàn thành lập danh sách thực tế cơ sở SXKD cá thể  và gửi bảng kê về BCĐ huyện chậm nhất ngày 31/5/2017;

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện tổng hợp các bảng kê cấp xã theo từng loại mẫu, lập biểu tổng hợp và gửi BCĐ tỉnh chậm nhất ngày 10/6/2017;

- BCĐ tỉnh tổng hợp các bảng kê và tiến hành chọn mẫu và gửi về BCĐ Trung ương chậm nhất ngày 20/6/2017.

( Công tác nhập tin bảng kê sẽ có hướng dẫn riêng)

* Cập nhật địa bàn và danh sách các đơn vị điều tra

Trong 5 ngày cuối tháng 6 năm 2017 và trong thời gian điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế cấp xã cập nhật địa bàn, danh sách các đơn vị điều tra thuộc khối cá thể cho sát với thực tế, đặc biệt đối với trường hợp trên địa bàn phát sinh việc chia tách, sáp nhập về địa giới hành chính sau thời điểm lập bảng kê.

3. Khối hành chính, sự nghiệp

(1) Danh sách nền:

Ban Chỉ đạo tỉnh cung cấp danh sách nền theo đơn vị hành chính dựa trên các nguồn:

  - Danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp tính đến thời điểm  31/12/2016 do Kho bạc nhà nước, Tổng cục Thuế cung cấp;

  - Danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp từ kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 của Tổng cục Thống kê;

  - Danh sách các cơ sở y tế, giáo dục đào tạo trên địa bàn do ngành y tế, giáo dục đào tạo cấp giấy phép hoạt động;

  - Danh sách các cơ sở văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn do ngành văn hóa, thể thao, du lịch cấp giấy phép hoạt động;

  - Danh sách các cơ sở thông tin, truyền thông trên địa bàn do ngành thông tin, truyền thông cấp giấy phép hoạt động;

Ngoài ra, BCĐ huyện chỉ đạo các Phòng Giáo dục, Y tế, Văn hóa Thông tin ... cung cấp danh sách các đơn vị trực thuộc để đối chiếu rà soát.

(2) Lập danh sách thực tế:

Trên cơ sở danh sách nền do BCĐ tỉnh cung cấp và các tài liệu liên quan, BCĐ cấp huyện cập nhật thành danh sách hoàn chỉnh giao  BCĐ cấp xã trực tiếp xác minh thực tế.  Danh sách thực tế là bảng kê các đơn vị điều tra được điều tra viên lập tại địa bàn điều tra.  Việc lập danh sách thực tế thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn tại Phụ lục 5 ( Tài liệu tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017).

Thời gian tiến hành:

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã hoàn thành lập danh sách thực tế đơn vị điều tra khối hành chính sự nghiệp và gửi bảng kê về BCĐ huyện chậm nhất ngày 10/3/2017;

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện tổng hợp các bảng kê cấp xã theo từng loại mẫu, lập biểu tổng hợp và gửi BCĐ tỉnh chậm nhất ngày 20/3/2017;

- BCĐ tỉnh tổng hợp các bảng kê và tiến hành chọn mẫu và gửi về BCĐ Trung ương chậm nhất ngày 31/3/2017.

4. Khối tôn giáo, tín ngưỡng

Danh sách nền các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh được lập từ  các nguồn:

- Danh sách các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ Bộ Nội vụ do Ban chỉ đạo TĐT Trung ương gửi Ban chỉ đạo TĐT cấp tỉnh để rà soát;

- Danh sách các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, HCSN năm 2012;

- Danh sách các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được cập nhật từ thực tế quản lý, theo dõi của Sở Nội vụ tỉnh;

Trên cơ sở danh sách nền do BCĐ tỉnh cung cấp, BCĐ cấp huyện thành danh sách hoàn chỉnh và giao BCĐ cấp xã trực tiếp xác minh lập danh sách thực tế các đơn vị thuộc khối tôn giáo, tín ngưỡng đóng trên địa bàn có đến 1/5/2017.  Việc lập danh sách thực tế thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn tại Phụ lục 5 ( Tài liệu tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017).

Thời gian tiến hành:

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã hoàn thành lập danh sách thực tế cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và gửi bảng kê về BCĐ huyện chậm nhất ngày 10/6/2017;

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện tổng hợp các bảng kê cấp xã theo từng loại mẫu, lập biểu tổng hợp và gửi BCĐ tỉnh chậm nhất ngày 15/6/2017;

- BCĐ tỉnh nhập tin, tổng hợp các bảng kê và tiến hành chọn mẫu và gửi về BCĐ Trung ương chậm nhất ngày 25/6/2017.

III. Tuyển dụng điều tra viên và tổ trưởng

- Điều tra viên (ĐTV)

Điều tra viên trong cuộc TĐT kinh tế năm 2017 tuyển chọn cho 3 loại công việc, cụ thể như sau:

- Điều tra doanh nghiệp: ĐTV là kế toán DN trực tiếp ghi phiếu điều tra; đồng thời huy động công chức ngành Thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và lao động hợp đồng tham gia công tác triển khai, đôn đốc, kiểm tra, hoàn thiện phiếu điều tra.

- Lập danh sách khối hành chính sự nghiệp, khối tôn giáo và khối cá thể :

+  Lập danh sách khối HCSN do Ban Chỉ đạo cấp xã lập;

+ Lập danh sách các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng do BCĐ cấp xã lập;

+ Rà soát các đơn vị SXKD cá thể chủ yếu trưng tập cán bộ cơ sở ( trưởng thôn, tổ dân phố, kế toán HTX, cán bộ hưu trí) và học sinh đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp thực hiện.  Nguyên tắc chung:  Mỗi thôn hoặc khu phố là một địa bàn và được trưng tập 01 ĐTV. Tuy nhiên ở những nơi có cơ sở SXKD cá thể ít thì 2-4 thôn trưng tập 01 ĐTV (mỗi ĐTV lập danh sách ít nhất 100 cơ sở); cá biệt có những xã quá ít, có thể cử 1 thành viên trong BCĐ xã trực tiếp rà soát lập danh sách cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn xã.

- Điều tra phiếu khối hành chính sự nghiệp,  khối cá thể và khối tôn giáo:

+ Các đơn vị hành chính sự nghiệp: ĐTV là công chức Thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và công chức Văn phòng- Thống kê cấp xã thực hiện;

+ Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Điều tra viên là công chức Văn phòng - Thống kê xã thực hiện;

+ Các cơ sở kinh tế cá thể:  ĐTV trưng tập tại cơ sở (trưởng thôn, tổ dân phố, kế toán HTX, cán bộ hưu trí...)  và học sinh đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp.  ĐTV được trưng tập từ cơ sở để thực hiện bước lập bảng kê và điều tra phiếu cơ sở kinh tế cá thể, BCĐ cấp xã cần lựa chọn những người bảo đảm các tiêu chuẩn, trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên, có kinh nghiệm điều tra thống kê, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc và không bận việc khác trong suốt thời gian được trưng tập làm nhiệm vụ.  Danh sách và kết quả điều tra các cơ sở kinh tế cá thể rất cần thiết cho công tác quản lý của các xã/phường/thị trấn, do vậy đề nghị BCĐ xã cần quan tâm tuyển chọn ĐTV đảm bảo yêu cầu trên.

2. Tổ trưởng

Trong cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017, chỉ tuyển dụng tổ trưởng (TT) đối với điều tra khối cá thể; mỗi tổ trưởng phụ trách 5-6 ĐTV, tổ trưởng trưng tập là công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã, công chức UBND xã.

IV. Tập huấn các Ban Chỉ đạo, giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên

1. Cấp tỉnh

Tổ chức hội nghị để triển khai Tổng điều tra và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho BCĐ cấp tỉnh và tổ thường trực cấp tỉnh; BCĐ và Tổ thường trực cấp huyện, thời gian 4 ngày ( dự kiến từ 7/3 đến ngày 10/3/2017);

2.  Cấp huyện

Ban Chỉ đạo huyện tổ chức 3 hội nghị triển khai TĐT tập huấn nghiệp vụ  với các nội dung và thành phần như sau:

  - Lớp 1: Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt kế hoạch TĐT kinh tế năm 2017 của BCĐ cấp huyện và phân công nhiệm vụ của BCĐ, tổ thường trực cấp huyện. Thành phần bao gồm: Các thành viên BCĐ và tổ thường trực cấp huyện; Trưởng BCĐ và Ủy viên BCĐ cấp xã. Hội nghị tổ chức trong 01 ngày và hoàn thành trước 25/3/2017.

  - Lớp 2: Tập huấn hướng dẫn lập danh sách khối cá thể, tôn giáo tín ngưỡng. Thành phần tham dự gồm: các thành viên Tổ thường trực cấp huyện, Phó Trưởng BCĐ cấp xã và các ĐTV được trưng tập từ cơ sở để làm ĐTV lập bảng kê cơ sở kinh tế cá thể, tôn giáo, tỉn ngưỡng. Thời gian tập huấn 1 ngày, tổ chức hoàn thành trước ngày 30/4/2017.

  - Lớp 3: Tập huấn hướng dẫn ghi phiếu điều tra khối cá thể, tôn giáo tín ngưỡng; các qui định về nhiệm vụ của điều tra viên, tổ trưởng ( Được chia làm nhiều lớp tùy theo số lượng học viên của từng huyện).

Thời gian mỗi lớp tập huấn mỗi lớp là 1 ngày. Số lượng người tham dự mỗi lớp tập huấn khoảng 60 người. Căn cứ số lượng quy định, Ban Chỉ đạo cấp huyện tính toán số lượng điều tra viên mở lớp tập huấn theo cụm xã, mỗi cụm gồm một số xã lân cận. Thành phần tham dự là thành viên tổ thường trực cấp huyện,  phó trưởng BCĐ cấp xã ( làm nhiệm vụ TT) và các điều tra viên được trưng tập từ cơ sở. Các hội nghị tổ chức hoàn thành trước ngày 28/6/2017.

3. Tập huấn đối với khối doanh nghiệp

Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho kế toán DN để thực hiện ghi phiếu điều tra; thời gian tổ chức từ ngày 13/3 đến ngày 24/3/2017 ( có kế hoạch riêng).

V. Thu thập thông tin tại địa bàn

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được tiến hành nhiều loại đối tượng với thời điềm thu thập thông tin khác nhau, Ban Chỉ đạo tỉnh quy định thời gian thu thập thông tin tại địa bàn như sau:

- Đối với khối doanh nghiệp:  Tiến hành thu thập thông tin, từ ngày 15/3 đến 25/4/2017;

- Đối với khối hành chính, sự nghiệp: Tiến hành thu thập thông tin tại địa bàn, từ ngày 01/4 đến 25/4/2017;

- Đối với khối cá thể, tôn giáo:  Tiến hành thu thập thông tin, từ ngày 01/7 đến 31/7/2017.

VI. Hoạt động tuyên truyền

1. Hoạt động tuyên truyền cần tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và kế hoạch thực hiện Tổng điều tra đến các cấp, các ngành và cộng đồng.

Ban Chỉ đạo các cấp, huy động tối đa các hình thức tuyên truyền như: các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh, truyền hình, loa truyền thanh, báo viết, báo điện tử, bản tin); cổ động (áp phích, khẩu hiệu, lô gô,...) BCĐ cấp xã cần chỉ đạo việc tổ chức họp phổ biến ở cộng đồng (họp thôn, tổ dân phố, các đoàn thể quần chúng,…)  để các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra.

Trong quá trình triển khai, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương cần huy động các nguồn lực hỗ trợ cho cuộc Tổng điều tra để khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở hành chính, sự nghiệp, cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác  cho điều tra viên.

2.  BCĐ tỉnh tiếp nhận từ BCĐ trung ương và bổ sung các điều kiện vật chất cần thiết ( áp phích, lô gô, đĩa CD và các tài liệu tuyên truyền khác về các nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra, trong đó có mục hỏi/đáp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thực hiện thu thập thông tin, cách trả lời phiếu TĐT) cung cấp cho Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương để tuyên truyền, phổ biến về cuộc Tổng điều tra đến tận các địa bàn điều tra.

3. Thời gian thực hiện hoạt động tuyên truyền

  - Tuyên truyền nội dung chung và chuyên đề về khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp vào đầu tháng 3 năm 2017. Ban Chỉ đạo cấp xã có khẩu hiệu và loa truyền thanh cổ động để phổ biến, quán triệt cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn về mục tiêu Tổng điều tra, đề nghị tinh thần hợp tác cung cấp thông tin của các doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp;

  - Tuyên truyền nội dung Tổng điều tra khối cá thể, tôn giáo vào đầu tháng 5 và đầu tháng 7 năm 2017. Ban Chỉ đạo cấp xã tổ chức buổi lễ ra quân thu thập thông tin TĐT tại trụ sở UBND cấp xã vào ngày 1/7/2017, có băng cờ, khẩu hiệu và loa truyền thanh cổ động để phổ biến, quán triệt kế hoạch thu thập thông tin ở địa phương.

Để đảm bảo tiến độ thu thập số liệu trong thời gian điều tra tại địa bàn, Ban Chỉ đạo  tỉnh, huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo  xã thông báo tiến độ thực hiện phiếu của các đơn vị điều tra, trên cơ sở đó Ban Chỉ đạo cấp xã thông qua phương tiện truyền thanh xã, phường, hàng tuần đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị điều tra trên địa bàn thực hiện phiếu điều tra, nộp cho BCĐ các cấp theo quy định.

VI. Nghiệm thu phiếu điều tra

1. Tổ chức nghiệm thu phiếu ở các cấp

1.1  Khối doanh nghiệp:

Công tác nghiệm thu kết quả điều tra khối doanh nghiệp  tiến hành theo 2 đợt như sau:

- Nghiệm thu đợt 1:  Nghiệm thu sơ bộ các phiếu điều tra đã thu thập, hoàn thiện; thời gian từ 26/4 đến 5/5/2017;

- Nghiệm thu đợt 2: Nghiệm thu toàn bộ các phiếu điều tra và tài liệu liên quan (quyết toán tài chính năm 2016 của các doanh nghiệp, báo cáo giải trình doanh nghiệp không điều tra được, không tìm thấy…); thời gian từ ngày 16/5 đến 25/5/2016 theo lịch  nghiệm thu cụ thể.

Lich nghiệm thu từng đợt khối doanh nghiệp, BCĐ tỉnh có kế hoạch nghiệm thu cụ thể cho từng huyện, thành phố.

1.2  Khối hành chính sự nghiệp: Công tác nghiệm thu các loại phiếu điều tra khối các đơn vị hành chính sự nghiệp được tổ chức theo 3 cấp:

- Ban Chỉ đạo cấp huyện nghiệm thu các loại phiếu điều tra khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp của điều tra viên cấp huyện thực hiện. Thời gian từ ngày 01/6 - 10/6/2017;

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nghiệm thu các loại phiếu điều tra khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp phân công cho cấp huyện và cơ quan cục Thống kê thực hiện. Thời gian từ ngày 15- 30/6/2017;

Lưu ý:  BCĐ các cấp cần cập nhật thông tin về kết quả nghiệm thu của từng xã, phường huyện, thành phố để làm căn cứ  đánh giá công tác thi đua, khen thưởng.

- Ban Chỉ đạo Trung ương nghiệm thu các loại phiếu điều tra khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp và kết quả nhập tin cơ sở dữ liệu cấp tỉnh, thời gian trước ngày 15/8/2017.

1.3  Khối cá thể và khối tôn giáo: Công tác nghiệm thu các phiếu điều tra khối cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng được tổ chức theo các bước sau:

  - Tổ trưởng nghiệm thu phiếu của điều tra viên khối cá thể; thời gian trước ngày 03/8/2017;

  - Ban Chỉ đạo cấp xã nghiệm thu phiếu của tổ trưởng (khối cá thể),  tôn giáo. Thời gian trước 05/8/2017, sau khi kết thúc giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn;

  - Ban Chỉ đạo cấp trên nghiệm thu phiếu điều tra, các biểu tổng hợp nhanh của Ban Chỉ đạo cấp dưới, điều tra viên cùng cấp. Thời gian nghiệm thu ở mỗi cấp từ 1 - 2 ngày tùy theo số lượng đơn vị điều tra và chất lượng thông tin của các phiếu điều tra;

  - Tiến độ tổ chức nghiệm thu qui định như sau:

+ Cấp huyện nghiệm thu cấp xã: từ ngày 06- 20/8/2017;

+ Cấp tỉnh nghiệm thu cấp huyện: từ ngày 21/8 đến 20/9/2017;

+ Cấp Trung ương nghiệm thu cấp tỉnh: trước ngày 15/10/2017.

2.  Nội dung nghiệm thu

Nội dung nghiệm thu được thực hiện đối với số lượng từng loại phiếu, mức độ đầy đủ các chỉ tiêu và chất lượng số liệu của phiếu. Các thành phần tham gia nghiệm thu ký vào biên bản nghiệm thu và chịu trách nhiệm về kết quả đã nghiệm thu.

(Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ có hướng dẫn riêng về quy trình nghiệm thu).

VIII.  Tổng hợp nhanh và công bố số liệu Tổng điều tra

1.  Tổng hợp nhanh

Kết quả Tổng điều tra được tổng hợp nhanh một số thông tin chủ yếu về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp do Ban Chỉ đạo Trung ương quy định. Thời gian tổng hợp nhanh ở mỗi cấp như sau:

  - Cấp xã: từ ngày 10 - 15/8/2017;

  - Cấp huyện: từ ngày 16/8 - 15/9/2017;

  - Cấp tỉnh tổng hợp và gửi báo cáo kết quả tổng hợp nhanh về Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 15/10/2017 để tổng hợp chung toàn quốc và công bố số liệu theo kế hoạch Tổng điều tra.

Để bảo đảm chất lượng của số liệu tổng hợp nhanh, Ban Chỉ đạo  tỉnh và  huyện có kế hoạch hỗ trợ các Ban Chỉ đạo cấp xã kiểm tra thông tin thu thập trước khi tiến hành tổng hợp nhanh.

(Nội dung, biểu mẫu tổng hợp nhanh các cấp được quy định trong Quy trình tổng hợp nhanh).

2.  Công bố số liệu Tổng điều tra

- Ban Chỉ đạo tỉnh công bố kết quả tổng hợp nhanh vào tháng 12/2017. Thông tin chính thức về kết quả Tổng điều tra của tỉnh sẽ được công bố sau khi được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đồng ý theo quy định của pháp luật. Thông tin về kết quả TĐT của tỉnh được công bố đúng theo kết quả do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã công bố;

- Ban Chỉ đạo Trung ương ( Tổng cục Thống kê) công bố số liệu chính thức kết quả Tổng điều tra cả nước và từng địa phương vào quý III/2018.

VIII. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra

Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra kết hợp thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời gian từ khâu lập bảng kê, tập huấn, thu thập, tổng hợp nhanh số liệu điều tra tại các địa bàn.

Lực lượng giám sát, kiểm tra, thanh tra  là các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực cấp tỉnh, huyện, xã; công chức Cục Thống kê và công chức các Chi cục Thống kê.

Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra gồm: Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc lập bảng kê các đơn vị điều tra, tổ chức các lớp tập huấn, số lượng và chất lượng phiếu, cách hỏi và ghi phiếu của từng điều tra viên, tính logic giữa các cột, dòng, các chỉ tiêu, quan hệ giữa các biểu, kiểm tra số học, đơn vị tính, đánh mã, các thủ tục hành chính, kiểm tra thực địa tại địa bàn,...

Hình thức giám sát, kiểm tra, thanh tra: Kiểm tra chéo, cấp trên giám sát, kiểm tra, thanh tra cấp dưới, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, kiểm tra trọng điểm, tổng kiểm tra trước khi nghiệm thu. Ban Chỉ đạo TĐT cấp trên kiểm tra điển hình việc tổ chức và thực hiện điều tra đối với cấp dưới để phát hiện và giải quyết tại chỗ, kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra.

Nhằm bảo đảm chất lượng của thông tin thu thập tại địa bàn trước khi nghiệm thu, bàn giao, Tổ trưởng điều tra phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trực tiếp đến một số cơ sở để kiểm tra việc thu thập thông tin, kiểm tra kết quả phiếu điều tra đã thu được cả về nội dung, phương pháp tính, tính logic, kiểm tra số học, các quy định hành chính bắt buộc (chữ ký, dấu).  Công tác kiểm tra phiếu của các điều tra viên cần được thực hiện trong ngày, không để dồn nhiều ngày.

IX. Một số nội sung liên quan đến Tổng điều tra:

1. Tổng kết, khen thưởng, kỷ luật

1.1  Tổng kết

Việc tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện Tổng điều tra được tiến hành ở cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Thành phần tham dự gồm Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực cấp tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực cấp huyện; đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng của Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh.

1.2  Khen thưởng

Những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong cuộc Tổng điều tra sẽ được xét tặng các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh.

- Ban Chỉ đạo tỉnh căn cứ hướng dẫn Ban Chỉ đạo Trung ưong  về các hình thức khen thưởng trong cuộc Tổng điều tra, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng trình Hội đồng thi đua – khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, quyết định đối với hình thức khen thưởng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư".

Kinh phí khen thưởng đối với các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, do ngân sách Trung ương cấp (ghi trong dự toán kinh phí của cuộc Tổng điều tra).

- Đối với hình thức khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân trong cuộc Tổng điều tra,  Ban Chỉ đạo tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định của pháp luật.

1.3  Kỷ luật

Những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thống kê trong cuộc Tổng điều tra sẽ bị kỷ luật theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2.  In, vận chuyển, phân phát tài liệu

Các tài liệu trong cuộc Tổng điều tra được in ấn tập trung tại TW và tỉnh (theo phân công của Trung ương) BCĐ tỉnh tổ chức vận chuyển và phân phát đến Ban Chỉ đạo cấp huyện; BCĐ cấp huyện có trách nhiệm phân phối đến BCĐ cấp xã, giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên.

3.  Mua sắm, phân phối vật tư, văn phòng phẩm

-  Những vật tư, văn phòng phẩm chủ yếu được sử dụng trong cuộc Tổng điều tra này bao gồm: thẻ thành viên Ban Chỉ đạo, thẻ tổ trưởng, thẻ điều tra viên, sổ tay ghi chép, bút bi, túi clear, cặp tài liệu, cặp ba dây bảo quản phiếu… phục vụ tập huấn và điều tra;

- Người sử dụng vật tư, văn phòng phẩm là thành viên Ban Chỉ đạo và tổ thường trực các cấp, giảng viên các lớp tập huấn, giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên theo từng loại vật tư, văn phòng phẩm tương ứng với nhiệm vụ được phân công;

- Tổng cục Thống kê in ấn, mua sắm, phân bổ và vận chuyển đến trụ sở Cục Thống kê tỉnh theo yêu cầu tiến độ công việc đối với etiket, áp phích, hộp cát tông đựng phiếu.

Cục Thống kê tỉnh  mua sắm những vật tư, văn phòng phẩm còn lại theo  hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về quy cách, số lượng, chủng loại; thực hiện phân phối vật tư, văn phòng phẩm cho người sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

4. Bảo quản tài liệu

-  Toàn bộ thông tin ghi chép trên phiếu điều tra kể từ khi thu thập tại địa bàn được bảo mật và lưu trữ theo quy định của pháp luật;

- Trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra như sau:

+ Điều tra viên chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra do mình thực hiện;

+ Tổ trưởng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra do điều tra viên thuộc phạm vi quản lý giao nộp;

+ Ban Chỉ đạo cấp xã chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra do tổ trưởng thuộc phạm vi quản lý giao nộp;

+ Ban Chỉ đạo cấp huyện chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra do Ban Chỉ đạo cấp xã thuộc huyện giao nộp;

+ Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra do Ban Chỉ đạo cấp huyện thuộc tỉnh giao nộp.

-  Việc giao nhận phiếu điều tra được thực hiện thông qua Biên bản bàn giao tài liệu, đảm bảo đầy đủ các thủ tục hành chính quy định (họ tên, chữ ký, đóng dấu của người có trách nhiệm của bên giao, bên nhận, ngày tháng và địa điểm giao, số lượng và loại phiếu giao nhận,…).

X. Kinh phí  Tổng điều tra

Kinh phí Tổng điều tra kinh tế năm 2017 do ngân sách Trung ương cấp bảo đảm cho mọi hoạt động được quy định trong Phương án.

Căn cứ nguồn kinh phí TW cấp BCĐ tỉnh sẽ xây dựng dự toán và cấp kinh phí cho BCĐ các cấp để thực hiện TĐT.

Kinh phí Tổng điều tra phải được quản lý, sử dụng đúng chế độ, đúng mục đích, đúng định mức, tiết kiệm và hiệu quả.

Các địa phương có nhu cầu mở rộng chỉ tiêu, nội dung điều tra theo yêu cầu của lãnh đạo địa phương thì địa phương tự cân đối kinh phí BCĐ nhưng không làm ảnh hưởng tiến độ theo quy định.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc Tổng điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp, BCĐ tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo TĐT các cấp cần quán triệt, thực hiện đúng phương án của TW, kế hoạch của BCĐ tỉnh, các quy trình áp dụng cho Tổng điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./-

| Nơi nhận: - BCĐ trung ương- Tổng cục Thống kê (b/c); - Thành viên BCĐ tỉnh; - Thành viên Tổ TT giúp việc BCĐ tỉnh; - UBND – BCĐ các huyện, thị xã, thành phố; - Báo Bắc Ninh; Đài PTTH tỉnh; - Lưu: Tổ TT; VT; CTK. | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC ( Đã ký) CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ Nguyễn Tấn Châu |
| --- | --- |