TỔNG CỤC THỐNG KÊ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG                        Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số:  300 /KSMS2014                             Lâm Đồng, ngày 27  tháng 5 năm 2014

V/v: Thông báo lưu ý nghiệp vụ

mức sống hộ dân cư và QSG kỳ 2 năm 2014.

Kính gửi: Chi cục Thống kê các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt.

Triển khai kế hoạch số 854/CTK-KSMS2014 ngày 02/12/2013, của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Khảo sát mức sống dân cư (sau đây viết tắt là: KSMS) và Điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 (sau đây viết tắt là: QSG), theo Quyết định số 1232/QĐ-TCTK, ngày 08 tháng 11 năm 2013 và Phương án Khảo sát mức sống dân cư và Điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 của Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê Lâm Đồng tiếp tục triển khai lưu ý nghiệp vụ đến từng điều tra viên và đội trưởng để thực hiện tốt cuộc KSMS và QSG kỳ 2 (tháng 6) năm 2014 như sau:

# 1. Phân bổ địa bàn kỳ 2 điều tra mẫu KSMS-QSG2014:

Kỳ 2 (tháng 6): Khảo sát 11 ĐB, trong đó thành thị 5 ĐB, nông thôn 6 ĐB. Tổng số hộ điều tra QSG là 33 hộ. Kỳ 2 triển khai tại 9/12 huyện, thành phố  cụ thể:

| Mã huyện/ quận | Tên huyện/quận | Mã xã/ phường/ thị trấn | Tên xã/phường/tt | Mã địa bàn | Tên địa bàn | TT: 1; NT: 2 | ĐB chọn từ ĐB mẫu 2009 và DSGK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 672 | Thành phố Đà Lạt | 24781 | Phường 2 | 030 | Khu phố 4: Tổ 8, 9 | 1 | TB |
| 672 | Thành phố Đà Lạt | 24802 | Phường 3 | 017 | Khu phố 4: Tổ 41, 47, 48 | 1 | DSGK |
| 673 | Thành phố Bảo Lộc | 24823 | Phường 1 | 023 | Tổ 7,8,9,10 khu 5A | 1 | DSGK |
| 674 | Huyện Đam Rông | 24875 | Xã Đạ Rsal | 008 | Thôn Liên Hương | 2 | M |
| 676 | Huyện Lâm Hà | 24898 | Xã Phúc Thọ | 008 | Thôn Phúc Tân | 2 | TB |
| 677 | Huyện Đơn Dương | 24934 | Xã Lạc Xuân | 025 | Thôn Diom A | 2 | M |
| 678 | Huyện Đức Trọng | 24964 | Xã Liên Hiệp | 014 | Thôn An Bình 1+2+4 | 2 | TB |
| 679 | Huyện Di Linh | 25000 | Thị trấn Di Linh | 020 | Khu phố 2 | 1 | TB |
| 679 | Huyện Di Linh | 25030 | Xã Gung Ré | 001 | Thôn Ka Ming | 2 | M |
| 680 | Huyện Bảo Lâm | 25084 | Xã Lộc An | 039 | Thôn 9 - Hầm Đá | 2 | M |
| 682 | Huyện Đạ Tẻh | 25126 | Thị trấn Đạ Tẻh | 004 | Khu Phố 9 | 1 | TB |

(*) Ghi chú: Mỗi địa bàn KSMS thuộc khu vực nông thôn thì phỏng vấn thêm 1 phiếu xã. Phiếu khảo sát chất lượng mỗi địa bàn thực hiện: Phiếu số 4A-KSCL/KSMS-QSG14(1 bản gửi CTK và 1 bản lưu thực hiện: đề nghị xây dựng kế hoạch thực hiện ngày từ đầu tháng 6/2014, tránh tình trạng kéo dài như trong kỳ 1); Phiếu số 4B- KSCL/KSMS-QSG14 (1 bản); Phiếu số 4C- KSCL/KSMS-QSG14 (ghi kiểm tra đầy đủ các hộ phỏng vấn, có nhận xét); Phiếu số 4D- KSCL/KSMS-QSG14 (ghi tham dự đầy đủ mỗi ĐTV 1 bản, có nhận xét).

Ngày 27/5/2014 Cục Thống kê gửi đầy đủ tài liệu gồm sơ đồ, bảng kê (yêu cầu ĐTV cập nhật đầy đủ thông tin vào bảng kê khi tiến hành điều tra từ cột (7) đến cột (11) của những hộ điều tra, đồng thời nhập vào máy gửi về Phòng Thống kê Dân số- Văn xã qua thư điện tử: bnthuyldo@gso.gov.vn khi nghiệm thu).

Trong kỳ 2/2014 có 6 huyện thực hiện phỏng vấn  phiếu xã gồm có: Đam Rông: 1 xã; Lâm Hà: 1 xã; Đơn Dương: 1 xã; Đức Trọng: 1 xã; Di Linh: 1 xã; Bảo Lâm: 1 xã.

(*) Lịch thời gian nghiệm thu phiếu, tài liệu khảo sát:

| STT | Huyện, thành phố | Tổng số địa bàn phân bổ | Ngày nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| (A) | (B) | (1) | (2) |
|  | Toàn tỉnh | 11 |  |
| 1 | Thành phố Đà Lạt | 2 | 25/6/2014 |
| 2 | Thành phố Bảo Lộc | 1 | 23/6/2014 |
| 3 | Huyện Đam Rông | 1 | 24/6/2014 |
| 4 | Huyện Lâm Hà | 1 | 22/6/2014 |
| 5 | Huyện Đơn Dương | 1 | 23/6/2014 |
| 6 | Huyện Đức Trọng | 1 | 23/6/2014 |
| 7 | Huyện Di Linh | 2 | 26/6/2014 |
| 8 | Huyện Bảo Lâm | 1 | 24/6/2014 |
| 9 | Huyện Đạ Tẻh | 1 | 24/6/2014 |

# 2. Lưu ý nghiệp vụ và rút kinh nghiệm sai sót trong kỳ 1/2014:

# - Sử dụng thông báo nghiệp số 124/KSMS2014, ngày 03/3/2014 để tiếp tục thực hiện tốt công tác thu thập thông tin và ghi phiếu ngay tại hộ cho kỳ 2/2014, chỉ có phần cân đối thì về nhà tính toán. Tuyệt đối không được sử dụng sổ để ghi chép thông tin sau đó về nhà điền vào phiếu điều tra.

# - Địa bàn kỳ 2 được chọn mới hoàn toàn nên ở trang bìa các ô ở cột 2012 để trống.

- Ghi mã hộ QSG: Mã hộ của 3 hộ được chọn thêm để điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng trong các địa bàn của KSMS sẽ được đánh mã: 101; 102; 103 (hộ dự phòng: 104; 105). Phiếu điều tra chỉ có 2 ô, ĐTV vẽ thêm 1 ô để ghi đủ 3 chữ số.

- MỤC 2. GIÁO DỤC: Trường hợp chưa bao giờ đi học thì phải ghi hai số 00 và chuyển đến câu 14 để hỏi tiếp.

Câu 2: cột (2a): GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ CAO ĐẲNG TRỞ LÊN phải có 1 trong các mã số 0,1,2,3,  8,9,10,11,12. Còn cột (2b): GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP phải có 1 trong các mã số: 0,4,5,6,7.  Trường hợp không có bằng giáo dục nghề nghiệp thì ghi số 0. Trường hợp phỏng vấn kỳ 2/2014 thì các em học sinh đang nghỉ hè thì câu 7 ghi lớp vừa học xong.

Hạn chế tối đa ghi các khoản chi phí: KB, Câu 11: Khảo sát tại thời điểm kỳ 2 (tháng 6/2014): thu thập chi phí đi học cho trọn năm học 2013 - 2014.

- Lưu ý: Các huyện, thành phố trong kỳ 1/2014 sai rất nhiều về thu thập các khoản chi tiêu dùng hàng ăn uống mục 5A1 và 5A2 gồm có: Lượng tiêu dùng quá lớn so với nhân khẩu trong hộ, thu thập các khoản chi không đầy đủ mặc dù có đánh dấu (X) ở câu 1 nhưng không có lượng và giá trị. Tất cả các khoản mua đã tiêu dùng 30 ngày qua ở mục 5A2 phải hiểu: việc mua hoặc đổi trong 30 ngày qua trước thời điểm điều tra nhưng có thể tiêu dùng cho nhiều tháng thì phải ước lượng trong 30 ngày qua dùng hết bao nhiêu để ghi vào câu 3A và 3B, nếu mua trước 30 ngày qua thì cách ghi cũng tương tự phân bổ trong 30 ngày qua tiêu dùng hết bao nhiêu về số lượng và tương ứng trị giá là bao nhiêu. Quy định các mặt hàng tiêu dùng cho ăn uống về số lượng và giá trị phải làm tròn số (đơn vị tính trị giá là nghìn đồng): ví dụ: về số lượng: 4,8 kg thì ghi: 5; trị giá 3,5 thì ghi là 4. Có một số ĐTV ghi giữa lượng và giá trị một số mặt hàng ăn bất hợp lý khác như: 1kg thịt lợn giá 8 nghìn đồng; nấu ăn của hộ gia đình mà không mua phụ liệu, gia vị.

Đội trưởng kiểm tra phiếu khảo sát kỳ 1/2014 trách nhiệm chưa cao (mặc dù khối lượng công việc trong tháng 3,4 rất lớn nhưng Phòng Dân số - Văn xã đã giãn thời gian nghiệm thu hợp lý), dẫn đến việc ghi phiếu của ĐTV (cả 3 loại phiếu) còn bỏ sót quá nhiều thông tin đối với các khoản chi ăn uống của các khoản mục in đậm (dòng tổng) hoặc ngược lại ghi khoản chi tiết nhưng không cộng lên dòng in đậm, dẫn đến tổng cộng các khoản chi tiêu dùng ăn uống của hộ hầu như có sai sót.

Đối với đồ dùng lâu bền Mục 6 một số ĐTV bỏ sót toàn bộ trị giá còn lại theo thời giá hiện nay của câu 6, bỏ sót các đồ dùng lâu bền xác định có ở câu 1, nhưng không kê vào câu 2.

Các khoản chi trả tiền điện, nước của hộ không phù hợp với đơn giá số KW điện, nước, trường hợp hộ có kinh doanh liên quan đến điện, nước thì phải tách phần sử dụng cho sinh hoạt riêng của hộ ghi vào câu 23 Mục 7.

Yêu cầu điều tra viên tiếp tục tuyên truyền cuộc khảo sát đến với các hộ gia đình: Khi đến phỏng vấn hộ phải giới thiệu được mục đích, ý nghĩa của cuộc khảo sát, đồng thời gửi thư và quà cho hộ 50.000 đồng/1 hộ, riêng đối với phiếu thu nhập- chi tiêu là: 70.000 đồng/1 hộ (Vụ Xã hội- Môi trường mới thông báo tiền hỗ trợ cho hộ đối với mô đun mở rộng), việc lập chứng từ; Chi cục Thống kê liên hệ trực tiếp bộ phận kế toán để biết thêm chi tiết.

Qua kết quả KSMS-QSG kỳ 1/2014 đề nghị Chi cục trưởng (Phó chi cục Trưởng phụ trách) Chi cục Thống kê các huyện, thành phố tăng cường vai trò của đội trưởng trong việc giám sát, kiểm tra, đọc phiếu hàng ngày để kịp thời nhắc nhở ĐTV, bổ sung thông tin sai sót, đảm bảo nâng cao chất lượng thu thập thông tin và ghi phiếu điều tra các kỳ tiếp theo.

KT.CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                               PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Chi côc TK  c¸c huyÖn, TP (t/h);

- L·nh ®¹o Côc (biÕt ®Ó chØ ®¹o);

- L­u DSVX/ (17 b¶n).

Nguyễn Công Thạnh